## เงิน งปม. 2561
โครงการเงินงบประมาณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
แผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ | เบิก-จ่ายแล้ว | รับการกันเงิน | % | คงเหลือ | % | ความก้าวหน้า
วิจัย (2 โครงการ)
1. แผนงานวิจัย ประสิทธิผลของสมุนไพรตำรับ | กลุ่มงานวิจัย | (1,207,000) |  |  | 0 |  | 0
ตรีผลาในการใช้บำบัดรักษาโรคมะเร็ง : การวิจัย
ทางปรีคลินิกระยะที่ 1 (ดร.ผ่องพรรณ ศิริพงษ์)
ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเต้านม |  | 331500 | 63029.8 |  | 19.0135 | 268470.2 | 80.9865 | อยู่ระหว่างเตรียมงานการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง
ของสมุนไพรตำรับตรีผลาในหนูพร่องภูมิคุ้มกันที่ | [7 empty] | เต้านมของสมุนไพรตำรับตรีผลาในหนูพร่องภูมิคุ้มกัน
ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งเต้านมของคน | [7 empty] | ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งเต้านมของคน อาทิเช่น
(น.ส.ปรายุมาศ อันศรีสวัสดิ์) | [7 empty] | สั่งซื้อสารเคมี เซลล์มะเร็งเต้านมและอุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการดำเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ฤทธิ์ต้านมะเร็งตับของ |  | 323000 | 94511 |  | 29.2604 | 228489 | 70.7396 | - ได้สารสกัดน้ำ และสารสกัดออร์แกนิกซ์เพื่อใช้
สมุนไพรตำรับตรีผลาหนูพร่องภูมิคุ้มกันที่ได้รับการ | [7 empty] | ทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งตับในหลอดทดลอง เพื่อทราบ
ปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับของคน | [7 empty] | ถึงน้ำหนัก ผลผลิตที่ได้หลังการสกัด
(ดร.จันทนา ยะหัวฝ่าย) | [7 empty] | เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมสารสกัดให้พอต่อ
การวิจัยตลอดโครงการ
โครงการวิจัยย่อยที่ 3 ฤทธิ์ป้องกันและยับยั้ง |  | 297500 | 105206.07 |  | 35.3634 | 192293.93 | 64.6366 | อยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบฤทธิ์ป้องกันและยับยั้ง
การเกิดมะเร็งลำไส้ของสมุนไพรตำรับตรีผลาใน | [7 empty] | การเกิดมะเร็งลำไส้ของสมุนไพรตำรับตรีผลาในหนู
หนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร Azoxymethane | [7 empty] | ทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร Azoxymethane
ทำให้เกิด foci ในลำไส้ | [7 empty] | ทำให้เกิด foci ในลำไส้ อาทิเช่นสั่งซื้อสารเคมี
(ดร.สุรัสวดี ปิยะวิริยะกุล) | [7 empty] | Azoxymethane DSS และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ
ดำเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยย่อยที่ 4 เภสัชจลนศาสตร์ของ |  | 255000 | 119418.8 |  | 46.8309 | 135581.2 | 53.1691 | - ทำการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์
สมุนไพรตำรับตรีผลาในหนูทดลอง | [7 empty] | สารสำคัญของสมุนไพรตำรับตรีผลาด้วยเทคนิค HPLC
(ดร.จันทร์นรินทร์ นนทะขาม) | [7 empty] | - ทำการเตรียมและชั่งน้ำหนักสมุนไพรตำรับตรีผลา
ได้แก่ มะขามป้อม สมอไทย และสมอพิเภก
- ทำการล้างทำความสะอาดสมุนไพรทั้งสามชนิด
เพื่อนำไป หั่น อบ และบดให้เป็นผงแห้ง
- ทำการสกัดสมุนไพรที่ได้ด้วยวิธีการต้มน้ำ พร้อมทั้ง
ระเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่อง rotary
evaporator
- นำสารสกัดของเหลวหนืดที่ได้นำไปทำให้แห้งเป็นผง
ด้วยเครื่องPrefreez และ Freze Dry ทำการบด
สารสกัดให้เป็นผงและเก็บสารไว้ในตู้เย็น สำหรับนำไป
ศึกษาต่อไป
- ทำการตั้งเบิกค่าสารเคมี วัสดุอุปกรณ์กับพัสดุ
2. การตรวจหาสารบ่งชี้ของมะเร็ง vitronectin | กลุ่มงานวิจัย | 318800 | 259285.5 |  | 81.3317 | 59514.5 | 18.6683 | - อยู่ในระหว่างดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อ
ในซีรั่มและพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม | [7 empty] | นำมาแยกส่วนของ Serum และ Plasma สำหรับใช้
(น.ส.จรัญญา งามขำ) | [7 empty] | ทดสอบระดับการแสดงออกของ Vitronectin เกี่ยวกับ
Strandard tumor marker ของมะเร็งเต้านมคือ CEA
และ CA15-3 โดยสามารถเก็บตัวอย่างเลือดได้ 73 ราย
จากเป้าหมาย 100 ราย ในปีงบประมาณ 2561 และ
จัดเก็บตัวอย่างที่แยก Serum และ Plasma ใน -20ºC
และดำเนินการค้นหาผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ของตัวอย่างที่เก็บได้เพื่อประกอบ นอกจากนี้อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการจัดทำการจัดซื้อจัดจ้างเหมา
และจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประเภทสิ้นเปลือง
(ระยะดำเนินการเดือน ต.ค.60-มี.ค.61)
หมายเหตุ : ใช้งบไปทั้งสิ้น 80%
รวม |  | 1525800 | 641451.17 | 0 | 42.0403 | 884348.83 | 57.9597
Service Plan (7 โครงการ)
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร | กลุ่มงานสนับสนุน | 800000 | 289997 | 384500 | 84.3121 | 125503 | 15.6879 | ปิดโครงการ
ทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม | วิชาการ | [6 empty] | ดำเนินวันที่ 26-28 มีนาคม 2561
(นางสาวพรนภา จันทรวีระกุล) | [7 empty] | ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
มีผู้เข้ารับการอบรบเป็นบุคลากรทางการแพทย์
จำนวน 120 คน
2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง | กลุ่มงานวิชาการ | 700000 | 335598 | 208400 | 77.714 | 156002 | 22.286 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 | พยาบาล | [6 empty] | ภาคทฤษฎี วันที่ 8 มกราคม 2561-22 กุมภาพันธ์ 2561
(Program of Nursing Specialty in Oncology) | [7 empty] | จำนวน 45 คน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์
(นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์) | [7 empty] | ภาคปฏิบัติ กำหนดจัดวันที่ 23 กุมภาภาพันธ์-
11 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้เข้าอบรม 45 คน
(เงินบำรุงสมทบ 1,525,450)
3. โครงการ Basic Principle of Colposcopy | ก.พัฒนานโยบาย | 500000 | 211398.84 | 252100 | 92.6998 | 36501.16 | 7.3002 | ดำเนินการครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-23
and Management of Abnormal Cervical | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | กุมภาพันธ์ 2561 ณ รพ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการอบรม
Cancer Screening สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ | การแพทย์ | [6 empty] | ประกอบด้วยแพทย์ 51 คน พยาบาล 41 คน
(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง) | [7 empty] | รวม 92 คน
ครั้งที่ 2 กำหนดจัด วันที่ 18-20 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแพทย์ส่องกล้อง | ก.พัฒนานโยบาย | 252800 | 117407.5 |  | 46.4428 | 135392.5 | 53.5572 | ดำเนินการครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
ตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18-19
(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง) | การแพทย์ | [6 empty] | มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มีผู้เข้า
อบรมเป็นแพทย์ 23 คน พยาบาล 64 คน รวม 87 คน
(และกำหนดจัด ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 เมษายน 2561
จ.อำนาจเจริญ)
5. โครงการการคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี | ก.พัฒนานโยบาย | 252800 | 107000 | 132000 | 94.5411 | 13800 | 5.4589 | ปิดโครงการ
โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับแพทย์ | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561
(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง) | การแพทย์ | [6 empty] | ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จ. ยโสธร
(เขตสุขภาพ ที่ 10) มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
แพทย์จำนวน 18 คน พยาบาลและบุคลากรทางการ
แพทย์ จำนวน91 คน รวม 109 คน
6. โครงการสนับสนุนเขตสุขภาพลดระยะโรคมะเร็ง | ก.พัฒนานโยบาย | 500000 | 349633.5 |  | 69.9267 | 150366.5 | 30.0733 | ดำเนินการจัดอบรมไปแล้ว ดังนี้
(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง) | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็ง
| การแพทย์ | [6 empty] | ลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี Fit Test
- เขตสุขภาพที่ 9 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมสบาย นครราชสีมา มีผู้เข้ารับอบรมจำนวน
95 คน
- เขตสุขภาพที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
ณ โรงพยาบาลสระบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม 189 คน
- เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี มีผู้เข้ารับอบรม
จำนวน 850 คน
- เขตสุขภาพที่ 3 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ นครสวรรค์ มีผู้เข้ารับอบรม
จำนวน 134 คน
- เขตสุขภาพที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก มีผู้เข้ารับอบรม
จำนวน 189 คน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผล
การดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
กำหนดสถานที่จัดประชุม กำหนดเวลา ได้แก่
เดือน เมษายน เขตที่ 2 จ.เพชรบูรณ์
เขตที่ 9 จ.สุรินทร์
เดือน พฤษภาคม เขตที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
7. โครงการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ด้านมะเร็งตับ | กลุ่มงานศัลยศาสตร์ | 1000000 | 561750 | 35000 | 59.675 | 403250 | 40.325 | ปิดโครงการ
ในเขตบริการสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง | [7 empty] | ดำเนินการในกิจกรรมที่ 2 จัดอบรมการผ่าตัดมะเร็งตับ
(นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์, นายปรีชา สุวังบุตร) | [7 empty] | สัญจรในเขตสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูง เรียบร้อยแล้ว
จำนวน 5 เขต ดังนี้
1. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 65 คน
2. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
วันที่ 8-9 มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 51 คน
3. โรงพยาบาลสกลนคร
วันที่ 30-31 มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน
และบุคลากรทางการแพทย์
4. โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน
และบุคลากรทางการแพทย์
5. โรงพยาบาลสุรินทร์
วันที่ 8-9 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 62 คน
ยกเลิก การดำเนินงานกิจกรรมที่ 1 เนื่องจากสถานที่
จัดกิจกรรม (รพ.ร้อยเอ็ด) มีการปรับปรุงสถานที่
ห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นสถานที่ทำ workshop ที่มีกำหนด
การแล้วเสร็จที่ล่าช้า และอาจจะไม่ทันตามนโยบาย
การใช้เงินจัดโครงการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2
รวม |  | 4005600 | 1972784.84 | 1012000 | 74.5153 | 1020815.16 | 25.4847
ASEAN (2 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ | ก.พัฒนานโยบาย | 1791000 | 200655 | 1476850 | 93.663 | 113495 | 6.337 | ปิดโครงการ
ด้านโรคมะเร็งในกลุ่มประชาคมอาเซียน | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 5 โครงการย่อย ดังนี้
(ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง) | การแพทย์ | [6 empty] | 1. โครงการอบรมหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
สำหรับแพทย์ในกลุ่มอาเซียน (International Training
|  |  | . |  |  |  |  | Course on Modern Breast Surgery)
ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561
ผู้เข้าอบรม จำนวน 66 คน ประกอบด้วย
Cambodia 4 คน, Indonesia 7 คน
Lao PDR 2 คน, Myanmar 25 คน
Sri Lanka 4 คน, Philippines 1 คน
Vietnam 3 คน, Thailand 20 คน
2. โครงการอบรมสูตินรีแพทย์ในการคัดกรองและ
การรักษา Cervical Intraepithelial Neoplasia ของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 19 –
20 มีนาคม 2561 ผู้เข้าอบรม จำนวน 88 คน
ประกอบด้วย
Cambodia 6 คน, Lao PDR 3 คน
Sri Lanka 2 คน, Vietnam 4 คน
Indonesia 2 คน, Myanmar 49 คน
Philippines 8 คน, Thailand 14 คน
3. โครงการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
ของประเทศในประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2561
ผู้เข้าอบรม จำนวน 35 คน ประกอบด้วย
Indonesia 5 คน, Lao PDR 1 คน
Myanmar 17 คน, Philippines 1 คน
Sri Lanka 2 คน Vietnam 4 คน
Thailand 5 คน
4. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองของประเทศในประชาคม
อาเซียน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2561
ผู้เข้าอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย
Indonesia 5 คน, Malaysia 1 คน
Myanmar 18 คน, Philippines 3 คน
Sri Lanka 2 คน, Vietnam 8 คน
Thailand 8 คน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำ
ทะเบียนมะเร็งของประเทศในประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561
ผู้เข้าอบรม จำนวน 63 คน ประกอบด้วย
Indonesia 12 คน, Malaysia 2 คน
Myanmar 19 คน, Philippines 2 คน
Sri Lanka 2 คน, Vietnam 12 คน
Lao PDR 5 คน, Thailand 8
India 1 คน
2. โครงการประชุมวิชาการทะเบียนมะเร็งระดับ | กลุ่มงานเทคโนโลยี | 632200 | 112915 | 519235 | 99.9921 | 50 | 0.0079089 | ปิดโครงการ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 | [7 empty] | ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2561
| สารสนเทศ | [6 empty] | ณ โรงแรมตวันนา (สุรวงศ์) กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วม
(นางรังสิยา บัวส้ม) | [7 empty] | ประชุมชาวไทยและชาวต่างชาติ จำนวน 208 คน
รวม |  | 2423200 | 313570 | 1996085 | 95.3143 | 113545 | 4.6857
งบกลางกรมฯ
1. โครงการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟู | ก.วิชาการาพยาบาล | 512900 | 68325 | 419400 | 95.0916 | 25175 | 4.9084 | ปิดโครงการ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด | [7 empty] | ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
(หลักสูตร 5 วัน) | [7 empty] | เมื่อวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา
มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพทั้งภาครัฐและ
เอกชน จาก 12 เขตสุขภาพ จำนวน 68 คน
รวม |  | 512900 | 68325 | 2934720 | 585.503 | 25175 | 4.9084
งบเงินอุดหนุน (2 โครงการ)
1. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด | กลุ่มงานสนับสนุน | 110000 |  |  |  | 110000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา | วิชาการ | [6 empty] | แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 1 คน (ปี 60-62)
แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 1 คน (ปี 59-61)
2. โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด | กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช | [6 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา |  | 55000 |  |  |  | 55000 |  | รอรับสมัครรอบ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15
พฤษภาคม 2561
รวม |  | 165000 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 100

## เงินบำรุง 2561
โครงการเงินบำรุง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
แผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณ | เบิก-จ่ายแล้ว | รับการกันเงิน | % | คงเหลือ | % | ความก้าวหน้า
วิจัย (2 โครงการ)
1. โครงการการใช้สัดส่วนของนิวโทรฟิลต่อ | กลุ่มงานวิจัย | 29500 | 22500 |  | 76.2712 | 7000 | 23.7288 | - ดำเนินการวางแผนดำเนินการวิจัยร่วมกับผู้วิจัยและ
ลิมโฟซัยท์ และเกล็ดเลือดต่อลิมโฟซัยท์ก่อนได้รับ | [7 empty] | เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การรักษาเป็นปัจจัยพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านมในหญิงไทย | [7 empty] | - ทำเอกสารแบบบันทึกข้อมูล
(น.ส.สุชานุช อ่อนดี) | [7 empty] | - ทำเอกสารขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลในการค้นแฟ้ม
ประวัติและสืบค้นข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยของ
โครงการวิจัย
- ทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างถ่ายเอกสารที่ใช้
ในโครงการวิจัย
- ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ชื่อ และ
เลขประจำตัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหญิงที่มารับ
การรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติตามเงื่อนไขของ
โครงการวิจัยจากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้ทำการคัดเลือกรายชื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับ
จากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคัดเลือกผู้ป่วย
ที่เข้าหลักเกณฑ์การศึกษาของโครงการวิจัย เพื่อนำ
รายชื่อดังกล่าวส่งให้ผู้รับจ้างเหมาดำเนินการค้นแฟ้ม
และสืบค้นข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยต่อไป
2. การพัฒนาสารจากธรรมชาติและสมุนไพรไทย | กลุ่มงานวิจัย | 125000 | 51166.91 |  | 40.9335 | 73833.09 | 59.0665 | - อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori | [7 empty] | - เตรียมสารสกัดจากสารธรรมชาติและสมุนไพรไทย
(นส.กันต์กนิษฐ์ สุริยะจันทร์) | [7 empty] | ในรูปผงยาเพื่อใช้ในการทดสอบ
- เริ่มเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อของผู้ป่วยเพื่อนำมาแยกเชื้อ
แบคทีเรีย
รวม |  | 154500 | 73666.91 | 0 | 47.6808 | 80833.09 | 52.3192
Service Plan (10 โครงการ)
1. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง | กลุ่มงานวิชาการ | 1525450 | 584953 |  | 38.3463 | 940497 | 61.6537 | อยู่ในระหว่างการจัดอบรม
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20 (Program | พยาบาล | [6 empty] | ภาคทฤษฎี ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
of Nursing Specialty in Oncology Nursing) | [7 empty] | เมื่อวันที่ 8 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2561
(นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์) | [7 empty] | จำนวน 45 คน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพฯ
ภาคปฏิบัติ กำหนดจัดวันที่ 22 กุมภาพันธ์ -
11 พฤษภาคม 2561
2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง | กลุ่มงานวิชาการ | 461450 | 359211.2 |  | 77.844 | 102238.8 | 22.156 | ปิดโครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) | พยาบาล | [6 empty] | ภาคทฤษฎี วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
(นส.เปรมฤดี บุญภัทรานนท์) | [7 empty] | ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาคปฏิบัติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
มีผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 42 คน
3. การอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ Clinical | กลุ่มงานสนับสนุน | 150000 | 37045 |  | 24.6967 | 112955 | 75.3033 | กำหนดจัดวันที่ 12-30 มีนาคม 2561
Diagnosis on Cytology in FNA, head and | วิชาการ | [6 empty] | อยู่ระหว่างประสานงานเชิญวิทยากร, ประชาสัมพันธ์
neck, thyroid and breast (หลักสูตร 15 วัน) | [7 empty] | เชิญผู้เข้าร่วมอบรม, รับลงทะเบียนทางเว็บไซต์
(นส.พรนภา จันทรวีระกุล)
4. โครงการอบรมการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย | กลุ่มงานสนับสนุน | 280000 | 2000 |  | 0.71429 | 278000 | 99.2857 | กำหนดจัดประชุมดังนี้
(หลักสูตร 1 เดือน) | วิชาการ | [6 empty] | - หลักสูตรการแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS)
- หลักสูตรการแปรผลฟิล์มเอกซเรย์เต้านม (BIRADS) | [7 empty] | วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 และ 16-20 กรกฎาคม 2561
- หลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเต้านมทาง | [7 empty] | - หลักสูตรเทคนิคการตรวจมะเร็งเต้านมทาง
รังสีวินิจฉัย (Mammogram) | [7 empty] | รังสีวินิจฉัย (Mammogram)
(นส.พรนภา จันทรวีระกุล) | [7 empty] | วันที่ 1-29 มิถุนายน 2561
อยู่ระหว่างประสานงานเชิญวิทยากร, ประชาสัมพันธ์
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม และรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์
5. โครงการอบรมหลักสูตร Oncoplastic Breast | กลุ่มงานสนับสนุน | 140000 | 52910 |  | 37.7929 | 87090 | 62.2071 | กำลังจัดอบรมระหว่าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -
Surgery (หลักสูตร 6 เดือน ๆ ละ 1 สัปดาห์) | วิชาการ | [6 empty] | 20 กรกฎาคม 2561 มีผู้สมัครเข้ารับการอบรม
(นส.พรนภา จันทรวีระกุล) | [7 empty] | จำนวน 8 คน
6. โครงการอบรมหลักสูตร Workshop on the | กลุ่มงานสนับสนุน | 100000 |  |  | 0 | 100000 | 100 | กำหนดจัดอบรมวันที่ 11 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2561
practice of preinvasive cervical cancer | วิชาการ | [6 empty] | มีผู้สมัครจำนวน 5 คน
(หลักสูตร 3 เดือน เดือนละ 1 สัปดาห์)
(นส.พรนภา จันทรวีระกุล)
7. โครงการอบรมการประกันคุณภาพการบริการ | กลุ่มงานสนับสนุน | 287650 |  |  | 0 | 287650 | 100 | กำหนดจัดประชุมวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2561
ด้านรังสีรักษาตามมาตรฐาน Quality Assurance | วิชาการ | [6 empty] | ณ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Team for Radiation Oncology (QUATRO) | [7 empty] | อยู่ระหว่างประสานงานกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
(พญ.ปฐมพร, นส.พรนภา) | [7 empty] | เชิญผู้เข้าร่วมประชุม และรับลงทะเบียนทางเว็บไซต์
8. โครงการ การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม | ก.พัฒนานโยบาย | 300000 | 262280 |  | 87.4267 | 37720 | 12.5733 | ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้วดังนี้
บุคลากรด้านการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | - จัดอบรมเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 12 มกราคม 2561
และไส้ตรงด้วย FIT Test | การแพทย์ | [6 empty] | ณ ประจักษ์ตรา จ. อุดรธานี มีผู้เข้ารับการอบรม
(นส.จุติกานต์ ภูเก้าล้วน) | [7 empty] | จำนวน 114 คน
- จัดอบรมเขตสุขภาพที่ 11 วันที่ 19 มกราคม 2561
ณ รร.แก้วสมุยรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้ารับการ
อบรม จำนวน 119 คน
- จัดอบรมเขตสุขภาพที่ 5 วันที่ 23 มกราคม 2561
ณ รร. ณ เวลา จ.ราชบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 131 คน ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบการดำเนินงาน
คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่
9. โครงการอบรมเรื่อง การเตรียมยาเคมีบำบัด | กลุ่มงานเภสัชกรรม | 250000 |  |  | 0 | 250000 | 100 | กำหนดจัดประชุมวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561
สำหรับเภสัชกร | [7 empty] | ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
(นส.วรัญญา ครองแก้ว)
10. โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง | กลุ่มงานพยาธิวิทยา | 250000 | 235510 |  | 94.204 | 14490 | 5.796 | ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21-23
ด้านเซลล์วิทยา (Cancer Diagnosis in Cytology) | [7 empty] | กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
(นางอุษณีย์ พรหมประกอบ) | [7 empty] | มีผู้เข้าร่วมจำนวน 104 คน ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์
การแพทย์, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯ
รวม |  | 3744550 | 1533909.2 | 0 | 40.9638 | 2210640.8 | 59.0362
ASEAN (1 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 174000 | 151500 |  | 87.069 | 22500 | 12.931 | ปิดโครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 รุ่น
ประจำปี 2561 | [7 empty] | รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ม.ค. - 27 ก.พ.2561 จำนวน 10 คน
(นส.ผกากมล,นส.นัจกร) | [7 empty] | ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ม.ค. - 23 ก.พ. 2561 จำนวน 9 คน
ทุกวันพุธและศุกร์ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจ-
ด้านการพยบาล
รวม |  | 174000 | 151500 | 0 | 87.069 | 22500 | 12.931
พัฒนาเครือข่าย (1 โครงการ)
1. โครงการศึกษาวิธีการพัฒนาเครือข่ายป้องกันมะเร็ง | ก.พัฒนานโยบาย | 10000 |  |  | 0 | 10000 | 100 | ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณและ
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | เชิงคุณภาพและจะดำเนินกิจกรรมจัดประชุม
| การแพทย์ | [6 empty] | ในเดือนเมษายน 2561
รวม |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 100
การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่ (1 โครงการ)
1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก | ก.รังสีวินิจฉัยและ | 1813800 |  |  | 0 | 1813800 | 100 | เนื่องจากมีการเลื่อนกำหนดการให้บริการตรวจสุขภาพ
(นพ.ประติรพ, นส.ลดาพร, นส.ธิดารัตน์) | เวชศาสตร์นิวเคลียร์ | [6 empty] | ให้แก่พนักงานหญิงของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
จึงจำเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้กำหนดที่แน่นอน ทั้งนี้มีกำหนดให้บริการ
ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
รวม |  | 1813800 | 0 | 0 | 0 | 1813800 | 100
การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคสำคัญด้านสาธารณสุข (8 โครงการ)
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก | ก.พัฒนานโยบาย | 200000 | 52137 |  | 26.0685 | 147863 | 73.9315 | กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25-26
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | มกราคม 2561 ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร
| การแพทย์ | [6 empty] | ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก หัวข้อ "มะเร็งปากมดลูก
รู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน" พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการ
ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและวัคซีนป้องกัน
มะเร็งปากมดลูก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ
2. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ | ก.พัฒนานโยบาย | [6 empty] | ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือน ธันวาคม 2560
| และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | โดยจัดนิทรรศการ "10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็ง
| การแพทย์ | [6 empty] | แห่งชาติ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องใน | ก.พัฒนานโยบาย | 1200000 |  |  | 0 | 1200000 | 100 | กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 - 9
วันมะเร็งโลก | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการประกวดหนังสั้น | การแพทย์ | [6 empty] | มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
หัวข้อ มะเร็ง 5.0” | [7 empty] | กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวดหนังสั้นจะดำเนินกิจกรรม
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | [7 empty] | ในช่วงเดิอนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561
(ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 200,000 บาท มาใช้ใน
โครงการฯ)
4. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และ | ก.พัฒนานโยบาย | 200000 |  |  | 0 | 200000 | 100 | ปิดโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 13-30
ทวารหนัก | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | มีนาคม 2561 ณ ลาน OPD ชั้น1 อาคารดำรงนราดูร
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | การแพทย์ | [6 empty] | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้สนใจชมนิทรรศการวันละ
ประมาณ 100 คน และมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ จำนวน 58 คน
5. โครงการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง | ก.พัฒนานโยบาย | 150000 | 16899.5 |  | 11.2663 | 133100.5 | 88.7337 | ดำเนินงานไปแล้วจำนวน 4 ครั้งคือ
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | 1. วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมคนภาคกลาง
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | การแพทย์ | [6 empty] | รักตับ ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 300 ราย
2. วันที่ 23 มกราคม 2561 จัดกิจกรรม "ความอายคือ
สารก่อมะเร็ง" ร่วมกับบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย
3. จัดกิจกรรมรณณรงค์ วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ภายใต้
กิจกรรม "รู้เร็ว รู้ไว รักษาได้ โรคมะเร็ง"
4. วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมจัดกิจกรรมและ
จัดนิทรรศการ "สัปดาห์แห่งความรัก : รักษ์สุขภาพ"
ครั้งที่ 2 ณ อาคารรัฐสภา1 สำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
6. โครงการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อต้าน | ก.พัฒนานโยบาย | 300000 |  |  | 0 | 300000 | 100 | จะดำเนินกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561
โรคมะเร็งสู่ชุมชน | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | โดยจะจัดอบรมให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งและการป้องกัน
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชน
2. ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือน ก.ค.61
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | การแพทย์ | [6 empty] | 3. เปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการ
7. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งตับและท่อน้ำดี | ก.พัฒนานโยบาย | 1000000 |  |  | 0 | 1000000 | 100 | จะจัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบ (Education Running)
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | ควบคู่การจัดแสดงนิทรรศการ (Edutainment)
| การแพทย์ | [6 empty] | ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561
8. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปอด | ก.พัฒนานโยบาย | 200000 |  |  | 0 | 200000 | 100 | ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัย
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | มะเร็งปอดตามหลักสากลคือเดือนพฤศจิกายน ซึ่งได้
| การแพทย์ | [6 empty] | เลยช่วงเวลาดำเนินการไปแล้ว
รวม |  | 3250000 | 69036.5 | 0 | 2.1242 | 3180963.5 | 97.8758
โครงการถ่ายทอด ( โครงการ)
- อบรมบุคลากรภายนอก (1 โครงการ)
1. โครงการการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ | ก.สนับสนุนวิชาการ | 1800000 |  |  | 0 | 1800000 | 100 | ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอำนวยการ NCC 14
ครั้งที่ 14 | [7 empty] | ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มมกราคม 2561
(นส.พรนภา จันทรวีระกุล) | [7 empty] | กำหนดจัดประชุมวันที่ 12-14 ธ.ค.61
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการ
จัดประชุม NCC
รวม |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 100
- อบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน (14 โครงการ)
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 189900 |  |  | 0 | 189900 | 100 | โครงการได้รับอนุมัติแล้ว
และการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว
(นางศิริพรรณ, นส.ขวัญกมล)
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนิน | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 6800 | 3400 |  | 50 | 3400 | 50 | ปิดโครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ | [7 empty] | มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ
พ.ศ. 2540 | [7 empty] | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้ารับการอบรม
(นางศิริพรรณ, นส.อนงค์นาฐ) | [7 empty] | จำนวน 60 คน
3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 300000 |  |  | 0 | 300000 | 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อวิทยากรและนำเสนอ
สุขภาพระดับชาติ | [7 empty] | หัวข้อในการจัดอบรมกับผู้อำนวยการฯ
(นส.ผกากมล, นส.พรพรรณ)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารผลการ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 28200 |  |  | 0 | 28200 | 100 | โครงการได้รับอนุมัติแล้ว
ปฏิบัติราชการ
(นส.ผกากมล, นส.พรพรรณ)
5. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 36600 | 3000 |  | 8.1967 | 33600 | 91.8033 | ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรม
(นส.ผกากมล) | [7 empty] | (เดิมกำหนดจัดวันที่ 29 มีนาคม 2561)
6. โครงการ LAB พบผู้ใช้บริการ | ก.เทคนิคการแพทย์ | 11450 | 9450 |  | 82.5328 | 2000 | 17.4672 | ปิดโครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27
(นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์) | [7 empty] | กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ
มีผู้เข้าอบรม จำนวน 72 คน ประกอบด้วยนักเทคนิค
การแพทย์ นักวิทย์ฯ, พยาบาลวิชาชีพ
7. โครงการอบรมระบบคุณภาพและมาตรฐานงาน | ก.เทคนิคการแพทย์ | 8075 | 6575 |  | 81.4241 | 1500 | 18.5759 | ปิดโครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23
ห้องปฏิบัติการสำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ | [7 empty] | มกราคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน
(นายอนุพงษ์ ไชยมูล) | [7 empty] | ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์-
การแพทย์
8. โครงการ LA surveillance | ก.เทคนิคการแพทย์ | 13850 |  |  | 0 | 13850 | 100 | ยกเลิกโครงการ เนื่องจากห้องปฏิบัติการเทคนิค
(นายอนุพงษ์ ไชยมูล) | [7 empty] | การแพทย์ได้ส่งเอกสารให้สภาเทคนิคการแพทย์
ในการทำ LA surveillance หลังการรับรองระบบ
คุณภาพรอบที่ 3 เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อแก้ไขจาก
สภาเทคนิคการแพทย์ จึงทำให้ไม่ต้องรับการตรวย
surveillance จากผู้ตรวจของสภาเทคนิคการแพทย์
9. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นและทักษะ | ก.วิชาการพยาบาล | 61120 | 3000 |  | 4.9084 | 58120 | 95.0916 | กำหนดจัดอบรม วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยมะเร็ง
(นางอรวรรณ เมืองสำราญ)
10. โครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้ป่วยมะเร็ง | ก.วิชาการพยาบาล | 45000 | 33180 |  | 73.7333 | 11820 | 26.2667 | ปิดโครงการ จัดอบรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 3-5
แบบประคับประคอง | [7 empty] | มกราคม 2561 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน
(นางศิริพร สวยพริ้ง) | [7 empty] | ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ
11. โครงการพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ | ก.วิชาการพยาบาล | 55420 | 12303 |  | 22.1996 | 43117 | 77.8004 | ดำเนินการจัดประชุมแล้ว จำนวน 2 ครั้ง
ด้านโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | [7 empty] | ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
(นางบุปผาชาติ ขุนอินทร์) | [7 empty] | มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจ
พยาบาล ชั้น 6
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
มีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจ
พยาบาล ชั้น 6
ครั้งที่ 3 ..........................
12. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาล | ก.การพยาบาลผู้ป่วยใน | 64000 |  |  | 0 | 64000 | 100 | กำหนดจัดอบรมวันที่ 18, 20, 22, 25 และ
ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ | [7 empty] | วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ)
13. โครงการกินอย่างไร ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง | ก.โภชนศาสตร์ | 50000 | 46200 |  | 92.4 | 3800 | 7.6 | ปิดโครงการ ดำเนินการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว
(นายจีรชยา วงศ์เตชะ) | [7 empty] | เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย
สมบูรณ์เจริญ สถาบันมะเร็งฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย
ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย บุคลากรและประชาชนทั่วไป
จำนวน 160 คน
14. โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและ | ก.วิสัญญีวิทยา | 34200 | 34164 |  | 99.8947 | 36 | 0.10526 | ปิดโครงการ ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว
หลังการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด | [7 empty] | เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรม
(นส.เบ็ญจพร ไพบูลย์พลาย้อย) | [7 empty] | จำนวน 80 คน 2 รุ่น ๆ 40 คน ณ ห้องประชุม
สมาคมโรคมะเร็งฯ ชั้น 4 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รวม |  | 904615 | 151272 | 0 | 16.7223 | 753343 | 83.2777
- อื่น ๆ (28 โครงการ)
1. โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการเพื่อความ | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 498000 |  |  | 0 | 498000 | 100 | ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการจัดงานกีฬา
เป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง | [7 empty] | และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
ได้ทักท้วงว่าเป็นการจัดโครงการที่ไม่สอดคล้องตาม
ระเบียบราชการ
2. โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 54000 | 13170 |  | 24.3889 | 40830 | 75.6111 | ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2561
(นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ) | [7 empty] | เรื่อง มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้ก่อน
มีผู้เข้าฟังจำนวน 168 คน ณ ห้องประชุมสมชายฯ
ครั้งที่ 2 กำหนดจัดเดือนเมษายน 2561
ครั้งที่ 3 กำหนดจัดเดือนกรกฎาคม 2561
3. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ดนตรีไทยบำบัด) | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 100000 | 97200 |  | 97.2 | 2800 | 2.8 | ดำเนินการจัดแสดงดนตรีไทย (ขิม)
(นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ) | [7 empty] | สัปดาห์ละ 2 วัน (วันจันทร์และวันพฤหัสบดี)
เวลา 9.00-11.00 น. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
4. โครงการ "พิณแก้ว สรรสร้างสุข บำบัดทุกข์ | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 60000 | 54000 |  | 90 | 6000 | 10 | ดำเนินการจัดแสดงดนตรีแก้ว สัปดาห์ละ 1 วัน
ผู้ป่วยมะเร็ง" (ดนตรีแก้ว) | [7 empty] | ทุกวันอังคาร เวลา 9.00-11.00 น.
(นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ) | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผู้รับบริการ | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 36000 |  |  | 0 | 36000 | 100 | จัดหาหนังสือพิมพ์บริการประชาชน จำนวน 15 ฉบับ
(นส.ศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ) | [7 empty] | ต่อวัน (ในวันราชการ) ได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพฯ
(ขออนุมัติปรับเปลี่ยนงบจาก 120,000 เหลือ 36,000)
6. โครงการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคใน | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 36000 |  |  | 0 | 36000 | 100 | โครงการได้รับอนุมัติแล้ว
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (นส.ศิริพรรณ, นส.สุกัญญา)
7. โครงการศึกษารายละเอียดโครงการทาง | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 194000 | 140000 |  | 72.1649 | 54000 | 27.8351 | 1. เก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
สถาปัตยกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของ | [7 empty] | 2. จัดระเบียบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis &
สถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ (A Study of | [7 empty] | Programming)
Comprehensive Architectural Program | [7 empty] | 3. ปรับปรุงรายละเอียดโครงการและรวบรวมจัดทำ
supporting The New National Cancer | [7 empty] | เป็นเอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Institute) (นส.สมพร ปัญญาประทีป)
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวน | ฝ่ายแผนงานและ | 200000 |  |  | 0 | 200000 | 100 | ได้ดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการและ
แผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | ประเมินผล | [6 empty] | ค่าใช้จ่าย โดยได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว
เปลี่ยนเป็น โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Cancer
Reforms : Mindset and Paradigm Shifts
(นายโชคชัย สุขเหลือง)
9. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วย | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | 81600 | 38400 |  | 47.0588 | 43200 | 52.9412 | ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วดังนี้
โรคมะเร็ง | และประกันสุขภาพ | [6 empty] | กลุ่มธรรมะ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560,
(นางพิมพ์วีรา ชูทวด) | [7 empty] | วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และวันที่ 29 มกราคม 2561
กลุ่มตัดผม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560, 21 ธันวาคม
2560, 25 มกราคม 2561
กลุ่มประดิษฐ์ จัดทุกสัปดาห์
10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางจิตสังคม | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | 95300 | 35500 |  | 37.2508 | 59800 | 62.7492 | กำหนดจัด 14-16 มีนาคม 2561
ผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษา | และประกันสุขภาพ | [6 empty] | ปฏิบัติธรรม 3 วัน
(นางพิมพ์วีรา ชูทวด)
11. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 180000 |  |  | 0 | 180000 | 100 | กำหนดจัดวันที่ 9 เมษายน 2561
ภายในองค์กร (Town Hall Meeting)
(นส.ผกากมล, นางภรณี)
12. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 195000 |  |  | 0 | 195000 | 100 | โครงการได้รับอนุมัติแล้ว
(นส.ผกากมล, นางหทัยรัตน์)
13. โครงการติดตามประเมินผลระดับความผูกพัน | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 15000 |  |  | 0 | 15000 | 100 | อยู่รหว่างแจกแบบสอบถาม
และความผาสุกของบุคลากรต่อองค์กร
(นส.ผกากมล, นส.พรพรรณ)
14. โครงการฐานข้อมูลบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 425000 |  |  | 0 | 425000 | 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
(นส.ผกากมล, นส.ธนัชชา)
15. โครงการแบ่งปันเรื่องดี ๆ ของชาวมะเร็ง | ก.โสต ศอ นาสิก | 49800 |  |  | 0 | 49800 | 100 | กำหนดจัดอบรมวันที่ 30 มีนาคม 2561
โพรงหลังจมูก
(นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
16. โครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร | ก.โสต ศอ นาสิก | 70800 |  |  | 0 | 70800 | 100 | กำหนดจัดอบรมวันที่ 22 มิถุนายน 2561
หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง
(นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
17. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง | ก.วิชาการพยาบาล | 300000 | 187410 |  | 62.47 | 112590 | 37.53 | กำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด 12 ครั้ง จัดไปแล้ว 2 ครั้ง
(นส.อัญชลี บุญตานนท์) | [7 empty] | ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2561
18. โครงการขยับกายสบายจิต (5 หอผู้ป่วย) | ก.การพยาลผู้ป่วยใน | 31450 |  |  | 0 | 31450 | 100 | ดำเนินการทุกเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์
(นส.ศุภรักษ์ แนววงศ์) | [7 empty] | เฉพาะผู้ป่วยที่เคลื่อนไหว เดินได้
19. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะ | ก.สนับสนุนวิชการ | 250000 | 167466.95 |  | 66.9868 | 82533.05 | 33.0132 | ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและตำราวิขาการด้านโรคมะเร็ง
โรคมะเร็งห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2561 | [7 empty] | จำนวน 75 รายการ
(นส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม) | [7 empty] | จำนวน 10 รายการ
20. โครงการบริการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์ | ก.สนับสนุนวิชการ | 25000 |  |  | 0 | 25000 | 100 | ได้ดำเนินการสืบค้นบทความแล้ว จำนวน 44 บทความ
เฉพาะเรื่องสำหรับการวิจัยและวิชาการของ | [7 empty] | จำนวน 70 บทความ
ห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2561
(นส.สุภาวดี นารถธนะรุ่ง)
21. โครงการข้อมูลทำเนียบงานวิจัยและวิชาการ | ก.สนับสนุนวิชการ | 12300 | 3725 |  | 30.2846 | 8575 | 69.7154 | ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยและวิชาการปี 2558-
ของบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปี | [7 empty] | 2560 ของบุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 | [7 empty] | ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
(นส.วิภา กนกกัน)
22. โครงการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพ | ก.เทคโนโลยีฯ | 1460000 | 296375 |  | 20.2997 | 1163625 | 79.7003 | อยู่ระหว่างจ้างเหมาทบทวนและตรวจสอบคุณภาพ
เวชระเบียนผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2561 | [7 empty] | เวชระเบียน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยแพทย์
(นางปิยมณฑ์ เชาว์จตุพัฒน์) | [7 empty] | ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
23. โครงการบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็บไซต์ | ก.เทคโนโลยีฯ | 720000 |  |  | 0 | 720000 | 100 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
Thai Cancer Based
(นางรังสิยา บัวส้ม)
24. โครงการอบรมการใช้บริการและการส่งตรวจ | ก.พยาธิวิทยา | 3500 |  |  | 0 | 3500 | 100 | กำหนดจัดวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา | [7 empty] | ทำหนังสือแจ้งเวียนกลุ่มเป้าหมาย
(นางอุษณีย์ พรหมประกอบ)
25. โครงการพัฒนาเครื่องมือวัดข้อไหล่ด้วยตนเอง | ก.เวชศาสตร์ | 200000 |  |  | 0 | 200000 | 100 | - จัดทำร่างสัญญาข้อตกลงความร่วมมือการจัดสร้าง
สู่การทำ Application ใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ | ประคับประคอง | [6 empty] | เครื่องมือ
(นางสุกัญญา ยังหอกิจไพศาล) | [7 empty] | - ศึกษาความเป็นไปได้ของการเขียนโปรแกรม
26. โครงการพัฒนาเครื่องมือลดบวมด้วยแรงลม | ก.เวชศาสตร์ | 200000 |  |  | 0 | 200000 | 100 | - จัดทำร่างสัญญาข้อตกลงความร่วมมือการจัดสร้าง
(Intermittant Pneumotic Compression) | ประคับประคอง | [6 empty] | เครื่องมือ
(นางสุกัญญา ยังหอกิจไพศาล) | [7 empty] | - ศึกษาระบบการทำงาน วางแผนจัดทำเครื่องมือ
- จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและจัดทำเครื่องมือ
27. โครงการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ชนิด B | ก.พัฒนานโยบาบ | 54500 | 29532 |  | 54.1872 | 24968 | 45.8128 | กำหนดฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ชนิด B เข็มที่ 1
(นส.ศิวานันท์ ฟองจันทร์) | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | ในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 เวลา 13.30-
| การแพทย์ | [6 empty] | 15.30 น. ณ ห้องสังเกตอาการ A8 ชั้น 1
28. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่ | ก.พัฒนานโยบาย | 1749000 |  |  | 0 | 1749000 | 100 | จะดำเนินการในเดือนมีนาคม - กันยายน 2561
สถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปี 2561 | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | โดยจะออกใบนัดตรวจเป็นรายบุคคล และอยู่ในช่วง
(นส.ศิวานันท์ ฟองจันทร์) | การแพทย์ | [6 empty] | เตรียมจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ในวันที่ 19 เมษายน 2561
รวม |  | 7296250 | 1062778.95 | 0 | 14.5661 | 6233471.05 | 85.4339
- ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (6 โครงการ)
1. โครงการจัดทำคู่มือยาเคมีบำบัดและการพยาบาล | ก.วิชาการพยาบาล | 85500 | 6999 |  | 8.186 | 78501 | 91.814 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด | [7 empty] | วัสดุอุปกรณ์ และอยู่ระหว่างการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
(นางพรจันทร์ สัยละมัย)
2. โครงการจัดทำหนังสือทะเบียนมะเร็งระดับ | ก.เทคโนโลยีฯ | 100000 |  |  | 0 | 100000 | 100 | อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล จำนวน 3,890 ราย และ
โรงพยาบาล ประจำปี 2560 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | [7 empty] | จัดพิมพ์หนังสือทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล
(นส.วทินันท์ เพชรฤทธิ์) | [7 empty] | ประจำปี 2560 จำนวน 500 เล่ม
3. โครงการจัดทำหนังสือ Cancer in Thailand | ก.เทคโนโลยีฯ | 475400 | 47626.75 |  | 10.0182 | 427773.25 | 89.9818 | ได้จัดประชุมการจัดทำหนังสือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29
Vol. IX | [7 empty] | มกราคม 2561 และจัดประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18
(นางรังสิยา บัวส้ม) | [7 empty] | มีนาคม 2561 ณ โรงแรมตะวันนา (สุรวงศ์)
4. โครงการผลิตสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ | ก.พัฒนานโยบาย | 400000 |  |  | 0 | 400000 | 100 | ดำเนินการขออนุมัติจ้างเหมาผลิตสื่อการสอนและ
โรคมะเร็ง (ประเภทภาพพลิก แผ่นพับ โปสเตอร์ | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | สื่อประชาสัมพันธ์
และคู่มือ) (นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | การแพทย์
5. โครงการซ่อมบำรุงพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อมะเร็งและ | ก.พัฒนานโยบาย | 100000 |  |  | 0 | 100000 | 100 | จะดำเนินงานในเดือน มีนาคม - สิงหาคม 2561
สื่อนิทรรศการรณรงค์ | และยุทธศาสตร์ | [6 empty] | โดยจัดทำสื่อนิทรรศการรณรงค์และซ่อมบำรุงพิพิธภัณฑ์
(นางสุดธิณีย์ ทองจันทร์) | การแพทย์ | [6 empty] | ชิ้นเนื้อมะเร็ง โมเดลอาหารและสื่อนิทรรศการอื่น ๆ
ในการส่งเสริมและป้องกันโรคมะเร็ง
6. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เรื่อง | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 400000 | 399854 |  | 99.9635 | 146 | 0.0365 | ปิดโครงการ โครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ผลิตสื่อ
โรคมะเร็งและแนะนำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ | [7 empty] | สิ่งพิมพ์ จำนวน 1,000 ฉบับ
(นางศิริพรรณ, นส.ประภาพรรณ)
รวม |  | 1560900 | 454479.75 | 0 | 29.1165 | 1106420.25 | 70.8835
- HA (6 โครงการ)
1. โครงการประชุมสัมมนาทีมพัฒนาคุณภาพ | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 437300 | 22650 |  | 5.1795 | 414650 | 94.8205 | - ดำเนินการจัดประชุมทีมพัฒนาคุณภาพ ในเดือน
(นพ.สมชาย, นางลำยอง) | [7 empty] | กุมภาพันธ์ 2561 ดังต่อไปนี้
1) ประชุมคณะกรรมการทีม ECT Lung ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ ชั้น 2
2) ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาระบบยา ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ ชั้น 2
3) ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "มหกรรมคุณภาพ
ถนนราชวิถี ครั้งที่ 7" ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ
4) ประชุมเสวนาภาษา HA : "การทบทวนการปฏิบัติ
ในด้าน AE/IC" ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2
5) ประชุมเสวนาภาษา HA : การเตรียมความพร้อม
การอบรมมาตรฐานความเสี่ยงฉบับใหม่ วันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
6) ประชุมคณะกรรมการทีมป้องกันและควบคุมการ
ติดเชื้อ (IC) ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งฯ ชั้น 4
7) ประชุมคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ENV) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งฯ ชั้น 4
8) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ (QST)
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5
9) ประชุมเสวนาภาษา HA : ตัวแทนชุมชนนักปฏิบัติ
การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
พัฒนาคุณภาพ ชั้น 2
2. โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2561 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 118400 | 73000 |  | 61.6554 | 45400 | 38.3446 | ปิดโครงการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15-16
(นพ.สมชาย, นางลำยอง) | [7 empty] | กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวันที่ 15 ก.พ.
2561 จำนวน 160 คน และวันที่ 16 ก.พ. 2561
จำนวน 130 คน
3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพ | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 851000 | 312580 |  | 36.7309 | 538420 | 63.2691 | ดำเนินการ ดังนี้
หลังผ่านการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | [7 empty] | - เชิญที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ 2 ท่าน มาสอน
(นพ.สมชาย, นางลำยอง) | [7 empty] | บรรยายให้คำแนะนำแก่ทีมเป็นประจำทุกเดือน
ตั้งแต่ตุลาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561
- ดำเนินการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงด้วย
มาตรฐานฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว วันที่ 22 - 23
กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คน
ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ
4. โครงการมหกรรม 5ส และ Big Cleaning Day | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 107500 |  |  | 0 | 107500 | 100 | มีแผนกำหนดจัดในเดือน มิถุนายน 2561
ประจำปี 2561 (นพ.สมชาย, นางลำยอง)
5. โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมทีมพัฒนา | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 499400 |  |  | 0 | 499400 | 100 | กำหนดจัดสัมมนาเตรียมความพร้อม ในวันที่ 3-4
คุณภาพก่อนรับการ Re-acc. ครั้งที่ 3 | [7 empty] | เมษายน 2561 ณ โรงแรมสเปลนดิด เขาใหญ่
(นพ.สมชาย, นางลำยอง) | [7 empty] | จังหวัดนครราชสีมา
6. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ | ศูนย์พัฒนาคุณภาพ | 191000 | 95500 |  | 50 | 95500 | 50 | อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล
ประจำปี 2561 | [7 empty] | วัดความพึงพอใจผู้มารับบริการภายในสถาบันมะเร็ง
(นพ.สมชาย, นางลำยอง) | [7 empty] | แห่งชาติ (คลินิก OPD และ IPD) ครั้งที่ 1/2561
รวม |  | 2204600 | 503730 | 0 | 22.849 | 1700870 | 77.151
- CPG (2 โครงการ)
1. โครงการการศึกษา ทบทวน แนวทางการตรวจ | ก.สนับสนุนวิชาการ | 700000 |  |  | 0 | 700000 | 100 | อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | [7 empty] | มะเร็งแห่งชาติเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวน
(นส.กาญจนา ทองคำ) | [7 empty] | เนื้อหาวิชาการแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและ
รักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงให้ครอบคลุมต่อ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน
2. โครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัยและ | ก.สนับสนุนวิชาการ | 700000 |  |  | 0 | 700000 | 100 | อยู่ระหว่างประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายในสถาบัน
รักษาโรคมะเร็งหลอดอาหาร | [7 empty] | มะเร็งแห่งชาติเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการทบทวน
(นส.กาญจนา ทองคำ) | [7 empty] | เนื้อหาวิชาการแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและ
รักษาโรคมะเร็งหลอดอาหารให้ครอบคลุมต่อ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบัน
รวม |  | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 100
- TA (3 โครงการ)
1. โครงการประเมินการใช้แนวทางการตรวจวินิจฉัย | ก.สนับสนุนวิชาการ | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 100 | 1. จัดส่งแบบประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติด้วยวิธี
และรักษาโรคมะเร็งปอดในโรงพยาบาลศูนย์และ | [7 empty] | (Appraisal of Guideline for Research &
โรงพยาบาลทั่วไป | [7 empty] | Evaluation II; AGREE II) ไปยังโรงพยาบาลศูนย์และ
(นส.กาญจนา ทองคำ) | [7 empty] | โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 95 แห่ง
2. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพแนวทาง
ปฏิบัติด้วยวิธี (Appraisal of Guideline for Research
& Evaluation II; AGREE II)
3. อยู่ระหว่างการติดตามผลการส่งแบบฟอร์มการ
ประเมินผล
4. คีย์ข้อมูล 35 ราย
2. โครงการประเมินการใช้แนวทางการตรวจวินิจฉัย | ก.สนับสนุนวิชาการ | 20000 |  |  | 0 | 20000 | 100 | 1. จัดส่งแบบประเมินคุณภาพแนวทางปฏิบัติด้วยวิธี
และรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลศูนย์ | [7 empty] | (Appraisal of Guideline for Research &
และโรงพยาบาลทั่วไป | [7 empty] | Evaluation II; AGREE II) ไปยังโรงพยาบาลศูนย์และ
(นส.กาญจนา ทองคำ) | [7 empty] | โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 95 แห่ง
2. รวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพแนวทาง
ปฏิบัติด้วยวิธี (Appraisal of Guideline for
Research & Evaluation II; AGREE II)
3. อยู่ระหว่างการติดตามผลการส่งแบบฟอร์ม
การประเมินผล
4. คีย์ข้อมูล 31 ราย
3. ความคุ้มค่าของทรัพยากรสารสนเทศของ | ก.สนับสนุนวิชาการ | 5000 |  |  | 0 | 5000 | 100 | โครงการได้รับอนุมัติแล้ว
ห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ | [7 empty] | อยู่ระหว่างรวบรวมรายการทรัพยากรสารสนเทศ
(นส.อาภรณ์ สิงห์สุธรรม) | [7 empty] | ที่จัดซื้อ ปี 2558-2560
รวม |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 100