## แผนบูรฯ วิจัย(วช)ส มะเร็ง
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
แผนงาน : บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
โครงการ : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการศึกษาวิจัย
หน่วยงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ ...................................
| ประเภทโครงการ | โครงการ / วัตถุประสงค์ | งบประมาณ | กิจกรรมดำเนินงาน / ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |  | ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | หรือผลการดำเนินงาน (อยู่ระหว่างขั้นตอน P)
[5 empty] | ความก้าวหน้า / ผลผลิตของโครงการ (Output) | ผลลัพธ์ ที่ตอบสนองกับประชาชน (Outcome) |  | อนุมัติโครงการ |  |  | รวบรวมข้อมูล |  | ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล |  |  | สรุปผลวิจัย | จัดทำต้นฉบับ | จัดพิมพ์และเผยแพร่
[8 empty] | อนุมัติโครงการแล้ว | เสนอขออนุมัติ EC | อนุมัติ EC แล้ว | เก็บข้อมูล | ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ | ประมวลผล | วิเคราะห์ข้อมูล | สังเคราะห์ข้อมูล |  |  | บทคัดย่อ | ฉบับสมบูรณ์ | เผยแพร่
โครงการเงินงบประมาณ |  |  | 2904100
วิจัยและพัฒนา (ผ่าน วช.) |  | 1. ประสิทธิภาพของสมุนไพรตำรับตรีผลาต่อระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการออกฤทธิ์ในสัตว์ทดลอง วัตถุประสงค์ ประเมินศักยภาพของสมุนไพรตำรับตรีผลา ซึ่งเป็นตำรับสมุนไพรที่ชาวบ้านและผู้ป่วยนิยมใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและใช้เป็นยาอายุวัฒนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประเมินประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพรตรีผลา ต่อระบบภูมิคุ้มกันในหนูเม้าส์ที่มีการทำงานของภูมิคุ้มกันปกติ | 880000 | กิจกรรมดำเนินงาน 1. การเตรียมผงยาสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด โดยเก็บผลสมุนไพรทั้ง 3 ชนิดจากแหล่งธรรมชาติ 2. การเตรียมสารสกัดของสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด 3. ทำการตรวจมาตรฐานสมุนไพรโดยเครื่อง HPLC 4. ทำการผสมตำรับตรีผลาและเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำเพื่อรอการทดสอบต่อไป | ดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยไปยังกรมการแพทย์ | พัฒนาขีดความสามารถของสมุนไพรตำรับตรีผลา ที่ประชาชนนิยมใช้รักษาโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็งเป็นผลิตภัณฑ์ยา/ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการป้องกัน รักษา ผสมผสานกับการรักษาโรคมะเร็งหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกัน มีความปลอดภัยในการใช้บริโภคต่อผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการมี |  | ü
|  | 2. ประเมินประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพรตรีผลา ต่อระบบภูมิคุ้มกันในหนูเม้าส์ที่มีการทำงานของภูมิคุ้มกันบกพร่อง 3. ประเมินประสิทธิภาพของตำรับสมุนไพรตรีผลา ต่อระบบภูมิคุ้มกันในหนูเม้าส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง |  | 5.เตรียมหนูเม้าส์ที่ได้รับจากสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ ค่าเป้าหมาย ทราบศักยภาพของสมุนไพรตำรับตรีผลาที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคต่างๆรวมทั้งโรคมะเร็ง ตลอดจนความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรก่อนที่จะนำไปใช้ในผู้ป่วยหรือคนปกติ |  | สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของการวิจัยปรีคลินิก ก่อนที่นำสมุนไพรชนิดนี้ไปวิจัยต่อยอดในการวิจัยทางคลินิกต่อไป
|  | 1) ผลของสมุนไพรตำรับตรีผลาต่อระบบภูมิคุ้มกันในหนูเม้าส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็ง | 455000 | 1. ศึกษาหนูเม้าส์ปกติโดยการทดสอบฤทธิ์สมุนไพรตำรับตรีผลาในการกระตุ้น innate immunity 2. ศึกษาหนูเมาส์ที่ถูกกดภูมิคุ้มกัน โดยการทดสอบฤทธิ์สมุนไพรตำรับตรีผลาในการกระตุ้น innate immunityโดยทำการกดภูมิคุ้มกันของหนูเม้าส์โดยใช้ cyclophosphamide 40mg/kg
|  | 2) ผลของสมุนไพรตำรับตรีผลาต่อระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการออกฤทธิ์ในหนูเมาส์ที่มีสภาวะภูมิคุ้มกันปกติและในหนูทดลองที่มีสภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง | 425000 | 1. เตรียมสารสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด 2. ทำการทดสอบคุณสมบัติความเป็นพิษต่อเซลล์ Sarcoma 180 asscities cell ด้วยวิธี MTT assay 3. เตรียมเซลล์ S-180 ให้มีปริมาณเพียงพอและพร้อมสำหรับการปลูกถ่ายลงหนูเม้าส์ 4. ทำการศึกษาฤทธิ์ตำรับตรีผลาต่อระบบภูมิคุ้มกันของหนูเม้าส์ที่เป็นมะเร็ง
|  | 2. การกลายพันธุ์ของยีน PIK3CA ที่ codon 542, 545 และ 1047 ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วัตถุประสงค์ ตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน PIK3CA ที่ codon 542, 545 และ codon 1047 ในผู้ป่วยโรคมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเร้งแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการวินิจฉัย ใช้ในการพยากรณ์โรค | 346000 | กิจกรรมดำเนินงาน ทำการศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน PIK3CA ที่ codon 542, 545 และ 1047 ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยทำการสกัดDNA ในชิ้นเนื้อพาราฟินบล็อกหรือเนื้อเยื่อสดส่วนที่เป็นมะเร็ง จำนวน 100 ราย ทำการตรวจหาความผิดปกติของยีน PIK3CA โดยวิธี real time-PCR | ดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยไปยังกรมการแพทย์ | ทราบอัตราการกลายพันธุ์ของยีน PIK3CA ในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มารับการรักษา ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการวินิจฉัย ใช้ในการพยากรณ์โรคการเลือกใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย และสามารถนำไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการ |  | ü
|  | 3. ศึกษาการพยากรณ์โรคมะเร็งเต้านม 5 ปี ที่มีผล Triple Negative สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งเครือข่ายทั้ง 7 แห่ง วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการอยู่รอดชีพของผู้ป่วยกลุ่ม Triple Negative (TN) | 696700 | กิจกรรมดำเนินงาน ศึกษาวิจัยย้อนหลัง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีผล Triple Negative ในปี 2553 ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งเครือข่าย 7 แห่ง | ดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยไปยังกรมการแพทย์ | ทำให้ทราบถึงการติดตามผลการดูแลรักษารอยโรคของโรคมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นการศึกษาทดลองทางคลินิกในด้านของการวางแผนป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านมสำหรับประชากรไทย |  | ü
|  | 4. การศึกษาการรอดชีวิตของการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัดเต้านมออกพร้อมกับสร้างเต้านมขึ้นใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา Overallsurvival (OS) ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด IBR เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำ IBR (No IBR) | 101400 | กิจกรรมดำเนินงาน ศึกษาวิจัยย้อนหลังเพื่อดู OS ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด mastectomy and immediate breast reconstruction (IBR) ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติตั้งแต่ตุลาคม 2550 ทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการทำผ่าตัด latissimus dorsimyocutaneous flap (LDM) หรือ | ดำเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยไปยังกรมการแพทย์ | ทำให้ทราบถึงการติดตามผลการดูแลรักษารอยโรคของโรคมะเร็งเต้านม เพื่อใช้เป็นการศึกษาทดลองทางคลินิกในด้านของการวางแผนป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านมสำหรับประชากรไทย ซึ่งผลของการวิจัยเป็นประโยชน์อย่างมากในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งเต้านมทำให้สามารถลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งบริเวณ |  | ü
|  |  |  | transverse abdominismusculocutaneous flap (TRAM) ทุกๆข้อบ่งชี้ แยกเป็นระยะโรคต่างๆตาม TMN staging system (AJCC) เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ทำ reconstruction โดยผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานตาม clinical practice guideline ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ |  | เต้านม
โครงการเงินนอกงบประมาณ
| วิจัยต่อเนื่อง | 1. ฤทธิ์ของสมุนไพรตำรับตรีผลาในการยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่และกลไกการออกฤทธิ์ | 387000
|  | 2. ผลของสารสกัดสมุนไพรมะรุมต่อการเจริญของเซลล์ adipocytes และการปรับเปลี่ยน adipocytokinesในเซลล์ 3T3-L1 mouse pre-adipocytes | 150000
|  | 3. การประเมินทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อการรักษาเสริมและการแพทย์ทางเลือก | 11500
| เกณฑ์ (CPG) | 1. โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับยาเคมีบำบัดและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งหลังได้รับยา | 228850
|  | 2. โครงการจัดทำแนวทางการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก | 750000
| ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ (TA) | 1. การเปรียบเทียบระดับน้ำตาลในเลือดระหว่างการตรวจด้วยเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิ้วกับการตรวจ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ | 5000
| ฐานข้อมูล (Data base) | 1. การจัดทำฐานข้อมูลเนื้อเยื่อและตัวอย่างส่งตรวจเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยโรคมะเร็ง | 70000
|  | 2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านการรักษาโรคมะเร็งตับระหว่าง ปี พ.ศ. 2559-2560 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | 266750
|  | 3. โครงการฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี 2555 - 2559 | 107750
|  | 4. โครงการอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก | 120000
งบฉุกเฉิน
หมายเหตุ
กิจกรรมดำเนินงาน คือ ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ที่บ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ค่าเป้าหมายของกิจกรรมการดำเนินงาน คือ จำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามกิจกรรมดำเนินงาน เช่น จัดประชุมหรืออบรมสัมมนาจำนวนกี่ครั้ง/ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมกี่คน หรือนิเทศงาน (รพท. รพศ. รพช. รพ.สต.)จำนวนกี่แห่ง เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข (ระบุเป็น แพทย์ หรือพยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกี่คน )
พื้นที่ดำเนินงาน คือ สถานพยาบาล (รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต.) ให้ระบุชื่อ รพ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
| ผลผลิต (Output) คือ ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |  |  |  |  | (...........................................................)
| ผลลัพธ์ (Outcome) คือ กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน / หน่วยงาน) ได้ประโยชน์อย่างไร |  |  |  |  | ตำแหน่ง ................................................
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
หน่วยงานเฉพาะทาง / ยาเสพติด