## แผนยุทธฯพัฒนาด้านสธ-ส มะเร็ง
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก
โครงการ : องค์ความรู้ด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
หน่วยงาน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ข้อมูล ณ วันที่ ....................................
| ประเภทโครงการ | โครงการ / วัตถุประสงค์ | งบประมาณ | กิจกรรมดำเนินงาน / ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | [6 empty] | ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
[5 empty] | กลุ่มเป้าหมาย |  | พื้นที่ดำเนินงาน |  |  | ความก้าวหน้า / ผลผลิตของโครงการ (Output) | ผลลัพธ์ ที่ตอบสนองกับประชาชน (Outcome)
[5 empty] | บุคลากรทางการแพทย์ฯ(จำนวนคน) | อื่น ๆ | เขตสุขภาพ / จังหวัด | สถานพยาบาล (ระบุชื่อ รพ.) | อื่นๆ เช่น สถานที่เอกชน
โครงการเงินงบประมาณ |  |  | 30707820
| 5) บูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ (SP) | 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย 7 หลักสูตร วัตถุประสงค์ 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษาโรคมะเร็งตามแนวทาง CPG ที่มีการปรับให้ทันสมัยเพื่อให้แพทย์และพยาบาลมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เหมาะสมตามระดับของสถานบริการและมีระบบส่งต่อที่เหมาะสม 2. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลที่มี | 900000 | กิจกรรมดำเนินงาน อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย 7 หลักสูตร 1. หลักสูตรการรักษาโรคมะเร็งเต้านม Update 2. หลักสูตรเทคนิคการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัย (Mammogram) 3. หลักสูตรการแปรผลการตรวจเต้านมทางรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน BIRADS | รังสีแพทย์ ศัลยแพทย์ พยาธิแพทย์ หรือแพทย์ที่สนใจ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ เจ้าหน้าที่เซลล์วิทยา เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำนวน300 คน |  |  |  | สถานที่เอกชน | ดำเนินการขออนุมัติไปยังกรมการแพทย์ | ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาความรู้ในการวินิจฉัย ดูแลและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ ซึ่งจะทำให้อัตราการพบมะเร็งเต้านมในระยะลุกลามต่อระยะเริ่มแรกลดลง
|  | เครื่องมือและต้องการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเต้านมตามแผนพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดูแล รักษาพยาบาล และให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 4. เพื่อลดอัตราการพบมะเร็งเต้านมระยะลุกลามในสตรีไทยและเพิ่มการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านม |  | 4. หลักสูตรการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาของสิ่งส่งตรวจจากเต้านมโดยวิธีเจาะดูดด้วยเข็มเล็ก (Fine Needle Aspiration) 5. หลักสูตรการผ่าตัดเต้านม (Oncoplastic Breast Surgry Workshop) 6. หลักสูตรพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 7. หลักสูตร Immunohistochemistry and molecular pathology in breast
carcinoma ค่าเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย ดูแลและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
| SP สาขาโรคมะเร็ง | 2. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 19 (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถ คัดกรองเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง ดูแลการจัดการข้อมูลทางสุขภาพของผู้ป่วยขณะรับการรักษาพยาบาล มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาโรคมะเร็ง สาเหตุอาการ การรักษา และสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง | 900000 | กิจกรรมดำเนินงาน จัดอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 13 หน่วยกิต และภาคปฏิบัติจำนวน 5 หน่วยกิต รวมเป็น 18 หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ค่าเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมสามารถผ่านเกณฑ์การวัดผลความรู้จากการทำ Pre test/Post test โดยค่าความต่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 | พยาบาลวิชาชีพจำนวน 10 คน |  |  | หอผู้ป่วยต่างๆในหน่วยงานราชการ | สถานที่เอกชน | ดำเนินการขออนุมัติไปยังกรมการแพทย์ | 1. สามารถพัฒนาตนเองจากพยาบาลประจำการไปสู่พยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง 2. สามารถสร้างระบบเครือข่ายกับทีมสุขภาพและแหล่งอำนวยประโยชน์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและครอบครัวได้รับบริการสอดคล้องกับความต้องการ 3.สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ดำเนินงานตอบสนองตอบวิสัยทัศน์ ภารกิจในเรื่องการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
|  | ที่มีปัญหาซับซ้อน ทั้งในภาวะเฉียบพลัน วิกฤตฉุกเฉิน ภาวะเรื้อรัง และการจัดการกับอาการรบกวนจากโรคและการรักษา โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และให้การฟื้นฟูสุขภาพในขณะปลอดโรคมะเร็ง รวมทั้งเฝ้าระวังการเกิดโรคซ้ำ และติตามดูแลแบบประคับประคองในระยะลุกลาม และระสุดท้ายของกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ | [8 empty] | และบำบัดรักษาโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
| SP สาขาโรคมะเร็ง | 3. อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) วัตถุประสงค์ พัฒนาบุคลากรพยาบาลให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด ผลข้างเคียงที่เกิดจากยาเคมีบำบัด สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแบบองค์รวมให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาที่ทันสมัย รวมทั้งสามารถบริหารยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีต่อผู้ป่วย บุคลากร และสิ่งแวดล้อม | 387400 | กิจกรรมดำเนินงาน 1. การบรรยาย แบ่งเป็น 5 เรื่องคือ 1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด 1.2 สมรรถนะ และบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด 1.3 การบริหารยาเคมีบำบัดอย่างปลอดภัยทั้งทางหลอดเลือดส่วนปลายและส่วนกลาง | พยาบาลวิชาชีพจำนวน 50 คน |  |  | หอผู้ป่วยต่างๆในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ | โรงแรม แกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ | ดำเนินการขออนุมัติไปยังกรมการแพทย์ | พยาบาลวิชาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร้งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด สามารถบริหารยาเคมีบำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้ป่วยได้รับบริการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัย
1.4 การป้องกัน และบรรเทาอาการข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด 1.5 การส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ผู้ป่วยมะเร็ง และครอบครัวที่ได้รับยาเคมีบำบัด 2. การฝึกปฏิบัติ 2.1 การสอนสาธิตและฝึกปฏิบัติด้วยหุ่นจำลอง เรื่องวิธีการให้ยาเคมีบำบัดหลอดเลือดดำส่วนปลาย 2.2 การฝึกปฏิบัติทางคลินิกในหน่วยเคมีบำบัดโดยมีพยาบาลผู้สอนควบคุมดูแล
| SP สาขาโรคมะเร็ง | 4. อบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสุขภาพในทีมหมอครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษาและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลในทีมครอบครัว สามารถจัดการกับอาการของผู้ป่วย 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา หลังการรักษา และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายในการเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่โดยไม่จำเป็น | 430200 | กิจกรรมดำเนินงาน จัดการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งภายหลังรับการรักษาและผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน | พยาบาลและบุคลากรสุขภาพในทีมหมอครอบครัว ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน PCU และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 150 คน |  | เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี |  |  | ดำเนินการขออนุมัติไปยังกรมการแพทย์ | ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา หลังการรักษาและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้รับการจัดการกับอาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพ นอกจากนั้นผู้ป่วยมะเร็งระหว่างการรักษา หลังการรักษา และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่ๆโดยไม่จำเป็น และพยาบาลที่ปฏิบัติงานในทีมหมอครอบครัวสามารถ
|  | 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ/โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคกับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพได้ | [8 empty] | ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษา หลังการรักษาและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
| SP สาขาโรคมะเร็ง | 5. สนับสนุนเขตสุขภาพลดระยะโรค มะเร็ง (เปลี่ยนชื่อ จากเดิม สนับสนุนเขตสุขภาพลดระยะโรค) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างการพัฒนางานและขีดความสามารถของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการค้นหามะเร็งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อระดมข้อคิดเห็นและความต้องการ การสนับสนุน จากหน่วยงานระดับผู้ปฏิบัติ | 1000000 | กิจกรรมดำเนินงาน 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธี CBE (Clinical Breast Examination) 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ค่าเป้าหมาย 1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี | กิจกรรมที่ 1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมในเขตสุขภาพ 2 เขต เขตละ 60 คน กิจกรรมที่ 2บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจำนวน 100 คน |  | เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทัย และเขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดราชบุรี |  |  | ดำเนินการขออนุมัติและเปลี่ยนชื่อโครงการไปยังกรมการแพทย์ | 1. หน่วยงานระดับดำเนินงานในเขตสุขภาพ สามารถตรวจค้นพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในระยะต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การลดอัตราป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกของประเทศไทย
|  | เพื่อนำมาปรับวิธีการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง |  | ความรู้ความเข้าใจในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
| SP สาขาโรคมะเร็ง | 6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง (เปลี่ยนชื่อ จากเดิมนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน Service plan สาขาโรคมะเร็ง ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อติดตามนิเทศงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็งของเขตสุขภาพและหาแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย | 1000000 | กิจกรรมดำเนินงาน 1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็งในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพ โดยมีรูปแบบการประชุมร่วมกันระหว่างคณะวิทยากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติกับคณะกรรมการพัฒนาระบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง | กิจกรรมที่ 1 1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ บุคลากรแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นคณะกรรมการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง |  | เขตสุขภาพ |  | สถานที่เอกชน | ดำเนินการขออนุมัติและเปลี่ยนชื่อโครงการไปยังกรมการแพทย์ | เขตสุขภาพได้รับข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการพัฒนางานService Plan สาขาโรคมะเร็ง เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานที่กำหนด สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
|  | 2. เพื่อให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำการดำเนินงานพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็งของเขตสุขภาพและโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขตสุขภาพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ได้รับข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคมะเร็ง และผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงาน Service Plan อย่างถูกต้องและนำไปแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ |  | 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ (Service Plan) ของเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และมอบรางวัลให้กับเขตสุขภาพที่มีผลงานเด่น | (ระดับเขตสุขภาพ) เขตละ 30 คน กิจกรรมที่ 2 บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ทั้ง 12 เขตสุขภาพ จำนวน 220 คน
| SP สาขาโรคมะเร็ง | 7. จัดทำทะเบียนมะเร็งกรมการแพทย์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ข้อมูลของทะเบียนมะเร็งได้มาจรฐานของสถาบัน IARC (International Agency for Research on Cancer/WHO)เป็นที่ยอมรับ ใช้อ้างอิงได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดทำทะเบียนมะเร็ง มีความรุ้ความเข้าใจในการทำทะเบียนมะเร็งอย่างถูกต้อง | 800000 | กิจกรรมดำเนินงาน 1.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทำทะเบียนมะเร็งขั้นพื้นฐาน 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ค่าเป้าหมาย 1.โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสามารถจัดทำทะเบียนมะเร็งได้ 2. ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 80 สามารถวิเคราะห์ | กิจกรรมที่1 แพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการทำทะเบียนมะเร็งจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2 บุคลากรของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเอกชนและสาธารณสุขจังหวัดที่ทำทะเบียนมะเร็ง |  |  |  | สถานที่เอกชน | ดำเนินการขออนุมัติโครงการไปยังกรมการแพทย์ | 1. โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลเอกชน และสาธารณสุข มีข้อมูลทะเบียนมะเร็งที่ได้คุณภาพตามที่ WHOกำหนด สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ 2. มีฐานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อใช้ในการประเมินผลการรักษา และติดตามผู้ป่วย 3. มีสถิติโรคมะเร็งของประเทศที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
|  | 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำทะเบียนมะเร้งให้มีความรุ้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง |  | ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างได้อย่างถูกต้อง
| SP สาขาโรคมะเร็ง (เฉลิมพระเกียรติ) ดำเนินการร่วมภาคอีสาน,รพ.ลำปาง 6 จ. ชลบุรี 1 จ.) | 8. สนับสนุนเขตบริการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศัลยแพทย์ในเขตสุขภาพที่มีความเสี่ยงสูงมีความรู้ ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งตับโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น | 1404900 | กิจกรรมดำเนินงาน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพศัลยแพทย์ในเขตบริการที่มีความเสี่ยงสูง 5 เขต เขตละ 2 ครั้ง ค่าเป้าหมาย ผู้ผ่านการอบรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งตับมากขึ้น | ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลห้องผ่าตัดที่สนใจในแต่ละเขตบริการสุขภาพ จำนวนเขตละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน |  | เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดยโสธร | 1.โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 2. โรงพยาบาลาลำปาง 3. โรงพยาบาลสกลนคร 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 5. โรงพยาบาลยโสธร |  | ดำเนินการขออนุมัติโครงการไปยังกรมการแพทย์ | 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ และเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งตับโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น และสามารถนำกลับไปปฏิบัติงานได้ 2. ผู้ป่วยมะเร็งตับในเขตสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการได้รับการผ่าตัดตับโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นสูงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
| 6) พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN) | 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านมสำหรับแพทย์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน วัตถุประสงค์ 1. ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดให้แก่ศัลยแพทย์โดยเฉพาะการผ่าตัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 2. เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ถูกต้องตามมาตรฐานและทันต่อวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย | 592800 | กิจกรรมดำเนินงาน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ | ศัลยแพทย์จากประชาคมอาเซียน จำนวน 30 คน |  |  |  |  | กำลังดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติโครงการ | 1. ผู้เข้าอบรมได้รับ ความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัย การรักษามะเร็งเต้านม โดยวิธีผ่าตัดตาม มาตรฐาน และมีประ- สิทธิภาพ สามารถนำไป ใช้ปฏิบัติงานได้ 2. เกิดภาคีเครือข่ายและ ความร่วมมือของกลุ่ม ประเทศอาเซียนในการ ควบคุมป้องกันและรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกัน
|  | 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งทางเดินปัสสาวะชั้นสูงในกลุ่มประเทศอาเซียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการผ่าตัดโรคมะเร็งทางเดินปัสสาวะชั้นสูงมากขึ้น | 522600 | กิจกรรมดำเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องมะเร็งทางเดินปัสสาวะขั้นสูง | ศัลยแพทย์ และแพทย์ ที่สนใจทั้งในประเทศ และจากประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน จำนวน 50 คน |  |  |  | สถานเอกชน | กำลังดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติโครงการ | 1. ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการผ่าตัดมะเร็ง ทางเดินปัสสาวะขั้นสูง มากขึ้น และสามารถนำ กลับไปปฏิบัติงานได้ 2. เกิดภาคีเครือข่ายและความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
|  | 3. โครงการสร้างความร่วมมือการทำทะเบียนมะเร็งในกลุ่มประเทศอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่างประเทศ) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การสนับสนุนในการจัดทำทะเบียนมะเร็งของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ มาตรฐานตาม WHO และ มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ 2. เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และราชอาณาจักรกัมพูชา | 633600 | กิจกรรมดำเนินงาน - ออกนิเทศติดตามการทำทะเบียนมะเร็งที่สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ - ออกนิเทศติดตามการทำทะเบียนมะเร็งที่ราชอาณาจักรกัมพูชา | แพทย์ พยาบาล นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำทะเบียนมะเร็งในโรงพยาบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา |  |  |  | สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณา จักรกัมพูชา | กำลังดำเนินการจัดทำคำขออนุมัติโครงการ | ทะเบียนมะเร็งมีคุณภาพผ่านการรับรองข้อมูลจากคณะกรรมการ และทะเบียนมะเร็งของประเทศเมียนมาร์และประเทศกัมพูชามีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องสมบูรณ์
3. เพื่อหาปัญหาและให้การช่วยเหลือหน่วยทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และราชอาณาจักรกัมพูชา
โครงการเงินนอกงบประมาณ
| บูรณาการด้านการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ และตติยภูมิ (SP) | 1. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 19 (Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) | 1604400
|  | 2. โครงการการพัฒนาศักยภาพสำหรับพยาบาลผู้ประสานงานด้านโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) | 530000
|  | 3. โครงการอบรมหลักสูตร"แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง" (Counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) หลักสูตร 10 วัน | 394200
|  | 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม ประกอบด้วย 7 หลักสูตร | 100000
|  | 5. โครงการอบรมหลักสูตร Endoscopic Team Training | 372000
|  | 6. โครงการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง | 520000
| พัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN) | 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 | 174000
พัฒนาเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
| - การออกหน่วยบริการสุขภาพให้การตรวจคัดกรองในพื้นที่ | 1. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก | 2500000
| - การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโรคสำคัญด้านสาธารณสุข | 1. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม | 200000
|  | 2. โครงการรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ | 200000
|  | 3. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก | 1900000
|  | 4. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก | 200000
|  | 5. โครงการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ | 300000
|  | 6. โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อต่อต้านโรคมะเร็งสู่ชุมชน | 500000
|  | 7. โครงการรณรงค์มะเร็งตับและท่อน้ำดี | 1900000
|  | 8. โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปอด | 200000
|  | 9. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะร็งปากมดลูก | 200000
พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
| - บุคลากรภายในหน่วยงาน | 1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว | 189900
|  | 2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในการดำเนินตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 | 6800
|  | 3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ | 350000
|  | 4. โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ | 39800
|  | 5. โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งก่อนและหลังการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัด | 34200
|  | 6. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยมะเร็งโพรงหลังจมูก | 36200
|  | 7. โครงการ LAB พบผู้ใช้บริการ | 11450
|  | 8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพบริการ | 29200
|  | 9. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการพยาบาลตามความจำเป็นของหน่วยงาน | 26320
| - HA | 1. โครงการประชุมสัมมนาทีมพัฒนาคุณภาพ | 393300
|  | 2. โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2560 | 118400
|  | 3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพหลังผ่านการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง | 824400
|  | 4. โครงการมหกรรม ๕ส และ Big Cleaning Day ประจำปี 2560 | 101000
|  | 5. โครงการพัฒนาคุณภาพระดับกลุ่มงานเชิงลึก | 307050
|  | 6. โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2560 | 191000
|  | 7. โครงการสำรวจคุณภาพบริการ ประจำปี 2560 | 80000
|  | 8. โครงการ Workshop การเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ (โรคมะเร็งปากมดลูก) | 44500
| - อื่น ๆ | 1. โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงมุทิตาจิตข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 | 194000
|  | 2. โครงการจัดงานสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย | 62000
|  | 3. โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน | 90000
|  | 4. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ดนตรีไทยบำบัด) | 100000
|  | 5. โครงการ "พิณแก้ว สรรสร้างสุข บำบัดทุกข์ผู้ป่วยมะเร็ง" | 55000
|  | 6. โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อผู้รับบริการ | 100000
|  | 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | 200000
|  | 8. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมผู้ป่วยโรคมะเร็ง | 70000
|  | 9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) | 180000
|  | 10. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม | 210000
|  | 11. โครงการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ ชนิด B | 32000
|  | 12. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | 1749000
|  | 13. โครงการติดตามประเมินผลระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร | 51900
|  | 14. โครงการฝึกอบรมการพูดโดยใช้หลอดอาหาร หลักสูตรเร่งรัดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง | 70800
|  | 15. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง | 300000
|  | 16. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะโรคมะเร็งห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2560 | 150000
|  | 17. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสนับสนุนการวิจัยด้วยการใช้โปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรม (Endnote) | 61500
|  | 18. โครงการบริการสืบค้นสารสนเทศทางการแพทย์เฉพาะเรื่องสำหรับการวิจัยและวิชาการของห้องสมุด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำปี 2560 | 25000
|  | 19. โครงการพัฒนาระบบเวชระเบียนด้านการ SCAN ประวัติผู้ป่วย | 960000
|  | 20. โครงการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2560 | 1500000
| - ผลิตและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ | 1. โครงการจัดทำหนังสือโภชนาการกับผู้ป่วยมะเร็ง | 64500
|  | 2. โครงการจัดทำสมุดบันทึกประจำตัวผู้ป่วยคลินิกระงับปวด | 32500
|  | 3. โครงการจัดพิมพ์หนังสือรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ประจำปี 2559 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | 100000
|  | 4. โครงการผลิตสื่อการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์โรคมะเร็ง (ประเภทภาพพลิก แผ่นพับ โปสเตอร์ และคู่มือ) | 400000
|  | 5. โครงการจัดทำชุดสื่อนิทรรศการรณรงค์และซ่อมบำรุงพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อมะเร็ง โมเดลอาหารและสื่อนิทรรศการอื่น ๆ | 400000
|  | 6. โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งและแนะนำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ | 400000
ฉุกเฉิน
หมายเหตุ
กิจกรรมดำเนินงาน คือ ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงานในแต่ละโครงการ ที่บ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ค่าเป้าหมายของกิจกรรมการดำเนินงาน คือ จำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามกิจกรรมดำเนินงาน เช่น จัดประชุมหรืออบรมสัมมนาจำนวนกี่ครั้ง/ผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรมกี่คน หรือนิเทศงาน (รพท. รพศ. รพช. รพ.สต.)จำนวนกี่แห่ง เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข (ระบุเป็น แพทย์ หรือพยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกี่คน )
พื้นที่ดำเนินงาน คือ สถานพยาบาล (รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต.) ให้ระบุชื่อ รพ.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
| ผลผลิต (Output) คือ ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | [9 empty] | (นางสาวจุฑาลักษณ์ คันทีท้าว)
| ผลลัพธ์ (Outcome) คือ กลุ่มเป้าหมาย (ประชาชน / หน่วยงาน) ได้ประโยชน์อย่างไร | [9 empty] | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล