## Form1.1
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 1.1 การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management
ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ด้านความเสี่ยง
|  | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) | ด้านการรายงาน (Reporting Risk) | ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)
1 | องค์กรไม่สามารถบริหารยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายขององค์กร | ü | ü | ü
2 | การรายงานผลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง (ด้านบริหาร, ด้านการเงิน, ด้านปฏิบัติงานตามนโยบาย) | ü |  | ü
3 | โครงการพัฒนา Software ไม่สำเร็จ |  |  | ü
4 | การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับ | ü | ü | ü
5 | การสูญเสียรายได้จากกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ | ü | ü | ü | ü
6 | การให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพ | ü | ü
7 | การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ü | ü | ü | ü
8 | บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษียณ/ลาออก | ü | ü
9 | การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน (เช่น การล็อกสเปค) | ü | ü |  | ü
10 | ความลับขององค์กร/ผู้ป่วยรั่วไหล | ü | ü |  | ü
11 | ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม | ü | ü |  | ü
12 | การทำผิดกฏหมายใหม่ที่สำคัญ (เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์, จัดซื้อจัดจ้าง) |  | ü |  | ü
13 | บุคลากรมีค่านิยมไม่ตรงกับองค์กร | ü | ü
14 | โรงพยาบาลมีสถานะการเงินรายจ่ายมากกว่ารายได้ |  | ü | ü
หมายเหตุ: นอกจากความเสี่ยงที่กำหนดร่วมกัน หน่วยงานสามารถปรับและกำหนดความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามบริบทของหน่วยงาน

## Form1.2
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 1.2 การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลักธรรมาภิบาล
ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
|  | หลัก ประสิทธิผล (G1) | หลัก ประสิทธิภาพ (G2) | หลักการตอบสนอง (G3) | หลักภาระรับผิดชอบ (G4) | หลักความ โปร่งใส (G5) | หลัก นิติธรรม (G6) | หลักความ เสมอภาค (G7) | หลักการ มีส่วนร่วม (G8) | หลักการ กระจายอำนาจ (G9) | คุณธรรม/ จริยธรรม (G10)
1 | องค์กรไม่สามารถบริหารยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายขององค์กร | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | ü | ü | ü
2 | การรายงานผลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง - ด้านบริหาร - ด้านการเงิน - ด้านปฏิบัติงานตามนโยบาย | ü | ü | ü | ü | ü |  |  |  |  | ü
3 | โครงการพัฒนา Software ไม่สำเร็จ | ü | ü | ü |  | ü
4 | การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับ | ü | ü |  | ü |  |  |  | ü | ü | ü
5 | การสูญเสียรายได้จากกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่ ไม่มีประสิทธิภาพ |  | ü |  |  | ü |  |  |  |  | ü
6 | การให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพ |  | ü | ü | ü |  | ü | ü |  |  | ü
7 | การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | ü | ü |  |  | ü |  |  |  |  | ü
8 | บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษียณ/ลาออก |  |  | ü |  |  |  | ü | ü | ü | ü
9 | การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน (เช่น การล็อกสเปค) |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü
10 | ความลับขององค์กร/ผู้ป่วยรั่วไหล |  | ü | ü | ü |  | ü | ü |  |  | ü
11 | ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü
12 | การทำผิดกฏหมายใหม่ที่สำคัญ (เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์, จัดซื้อจัดจ้าง) |  |  |  | ü |  | ü |  | ü |  | ü
13 | บุคลากรมีค่านิยมไม่ตรงกับองค์กร |  | ü | ü |  |  |  |  | ü | ü | ü
14 | โรงพยาบาลมีสถานะการเงินรายจ่ายมากกว่ารายได้ |  | ü |  |  | ü |  |  |  | ü | ü

## Form2
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 2 ตารางการประเมินความสี่ยง : โอกาส และผลกระทบ (Risk Assessment)
ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ผลกระทบจากความเสี่ยง | [6 empty] | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
|  | ด้านการเงินและทรัพย์สินเสียหาย | ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้บริหารหรือองค์กรภายนอก | ด้านผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย | ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ | อันตรายต่อชีวิตของ ผู้ป่วย/ญาติ/ประชาชน/ เจ้าหน้าที่ | ระบบ สนับสนุนบริการ | คะแนนสูงสุด
1 | องค์กรไม่สามารถบริหารยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายขององค์กร | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2
2 | การรายงานผลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง (ด้านบริหาร, ด้านการเงิน, ด้านปฏิบัติงานตามนโยบาย) | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4
3 | โครงการพัฒนา Software ไม่สำเร็จ | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3
4 | การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับ | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3
5 | การสูญเสียรายได้จากกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3
6 | การให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพ | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3
7 | การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3
8 | บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษียณ/ลาออก | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2
9 | การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน (เช่น การล็อกสเปค) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2
10 | ความลับขององค์กร/ผู้ป่วยรั่วไหล | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2
11 | ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2
12 | การทำผิดกฏหมายใหม่ที่สำคัญ (เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์, จัดซื้อจัดจ้าง) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
13 | บุคลากรมีค่านิยมไม่ตรงกับองค์กร | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
14 | โรงพยาบาลมีสถานะการเงินรายจ่ายมากกว่ารายได้ | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2

## Form3
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 3 แผนที่ความเสี่ยง (Risk Matrix)
ผลกระทบ / ความรุนแรง | [5 empty] | ระดับความเสี่ยง | จำนวน ความเสี่ยง | ระดับของ ผู้บริหารความเสี่ยง
5 |  |  | 6 |  |  | สูงมาก | 1 | ผู้บริหารระดับสูง
4 |  | 1,10,11,14 | 3,4,5,7 |  |  | สูง | 9 | ระดับกลาง
3 |  | 8,9 | 13 | 2 |  | ปานกลาง | 3 | ระดับต้น
2 |  | 12 |  |  |  | น้อย | 1 | ระดับปฏิบัติการ
1 | [5 empty] | รวม | 14
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาสที่จะเกิด
หมายเหตุ
1. ตัวเลขในตาราง คือ ลำดับที่ความเสี่ยงจาก แบบฟอร์มที่ 2 ตามคะแนนสูงสุดของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก นำมาวางแผนบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM)
3. ความเสี่ยงระดับปานกลางลงไป นำไปทำการควบคุมภายใน (Internal Control : IC)

## Form4
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 4 บัญชีความเสี่ยง (Risk Profile)
Enterprise Risk Management: ERM
บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก
| ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | ผู้ควบคุมกำกับ
| 6 | การให้บริการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่มีประสิทธิภาพ | รองผู้อำนวยการ | ผู้อำนวยการ
บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง
| ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | ผู้ควบคุมกำกับ
| 1 | องค์กรไม่สามารถบริหารยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายขององค์กร | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 2 | การรายงานผลที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง (ด้านบริหาร, ด้านการเงิน, ด้านปฏิบัติงานตามนโยบาย) | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 3 | โครงการพัฒนา Software ไม่สำเร็จ | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 4 | การไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้รับ | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 5 | การสูญเสียรายได้จากกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 7 | การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 10 | ความลับขององค์กร/ผู้ป่วยรั่วไหล | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 11 | ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
| 14 | โรงพยาบาลมีสถานะการเงินรายจ่ายมากกว่ารายได้ | หัวหน้ากลุ่มงาน | รองผู้อำนวยการ
Internal Control : IC
บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
| ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | ผู้ควบคุมกำกับ
| 8 | บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกษียณ/ลาออก | หัวหน้างาน | หัวหน้ากลุ่มงาน
| 9 | การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน (เช่น การล็อกสเปค) | หัวหน้างาน | หัวหน้ากลุ่มงาน
| 13 | บุคลากรมีค่านิยมไม่ตรงกับองค์กร | หัวหน้างาน | หัวหน้ากลุ่มงาน
บัญชีความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงน้อย
| ลำดับที่ ความเสี่ยง | โครงการ/กระบวนการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง | ผู้ควบคุมกำกับ
| 12 | การทำผิดกฏหมายใหม่ที่สำคัญ (เช่น พรบ.คอมพิวเตอร์, จัดซื้อจัดจ้าง) | ผู้ปฏิบัติ | หัวหน้างาน

## Form5
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 5 แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ปัจจัย ความเสี่ยง / สาเหตุ | ประเภท ความเสี่ยง (S,O,R,C,G) | มาตรการ ในการจัดการ ความเสี่ยงที่มีอยู่ | มาตรการ ในการจัดการความเสี่ยง ที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง | อุบัติการณ์ที่ผ่านมา | ผู้รับผิดชอบ ความเสี่ยง | ผู้ควบคุมกำกับ | ระยะเวลา ดำเนินงาน
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
11 | ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม (เช่น เกิดโรคจาก Water born disease, เกิดโรคจากขยะติดเชื้อ) | 1. การบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | S,O,C,G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G8,G10 | 1. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานควบคุมภายใน | 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมโดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ | - | คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการควบคุมภายใน | รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ | 1 ต.ค 59 - 31 ธ.ค. 60
|  | 2. เตาเผาขยะติดเชื้อไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล |  | 2. จำแนกขยะเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยทั่วไป, ขยะเคมี, ขยะติดช้า เป็นต้น | 2. นำมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมระดับสากลมาใช้ในหน่วยงานเพิ่มเติม เช่น ISO 14000
หมายเหตุ: ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก นำมาวางมาตรการการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม / ปรับปรุง

## Form6
ตัวอย่าง
แบบฟอร์มที่ 6 การติดตามการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : .................................................................................
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายงาน ณ วันที่ : ...................................................... (ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2560)
การติดตามการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ความเสี่ยง ............ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม................................................................................................................................................
ลำดับที่ ความเสี่ยง | ความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ | มาตรการใน การจัดการความเสี่ยง | ผู้รับผิดชอบ | ผู้ควบคุมกำกับ | ระยะเวลา ดำเนินงาน | สถานะ การดำเนินงาน * | ผลการดำเนินงาน | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง |  | ปัญหาและ
[9 empty] | ก่อนดำเนินการมาตรการในการจัดการความเสี่ยง | หลังดำเนินการมาตรการในการจัดการความเสี่ยง | แนวทางแก้ไข
เพื่อลดความเสียหาย
11 | ผลกระทบจากดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีต่อชุมชน/สิ่งแวดล้อม (เช่น เกิดโรคจาก Water born disease, เกิดโรคจากขยะติดเชื้อ, ชุมชนร้องเรียนเรื่องมลภาวะจากการเผาขยะ) | 1. การบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ตามมาตรฐานควบคุมภายใน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมโดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ | คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการควบคุมภายใน | รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ | 1 ต.ค 59 - 31 ธ.ค. 60 | ü | 1. คณะกรรมการร่วมระหว่างโรงพยาบาลและผู้แทนจากชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแนวทางและดำเนินการการป้องกันการเกิดมลพิษจากน้ำเสียและขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล 2. น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง 3. เตาเผาขยะติดเชื้อเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเตาเผาขยะติดเชื้อ | 2 | 1
|  | 2. เตาเผาขยะติดเชื้อไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน | 3. นำมาตรฐานการดูแลสิ่งแวดล้อมระดับสากลมาใช้ในหน่วยงานเพิ่มเติม เช่น ISO 14000 4. จำแนกขยะเป็นประเภทต่างๆ เช่น มูลฝอยทั่วไป, ขยะเคมี, ขยะติดช้า เป็นต้น
* สถานะการดำเนินงาน
ê | ê | ยังไม่ได้ดำเนินการ
Ï | Ï | ล่าช้ากว่ากำหนด
 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ü | ü | เสร็จตามกำหนด
หมายเหตุ: มาตรการในการจัดการความเสี่ยง คือ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ และ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มเติม / ปรับปรุง

## คำชี้แจงเกณฑ์ประเมินโอกาส
ตัวอย่าง
คำชี้แจง : เกณฑ์การประเมินค่าคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เกณฑ์แบบฟอร์มที่ 2)
| คำอธิบาย ระดับ | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
| 1 น้อยมาก | อาจเกิดขึ้น 0-1 ครั้งต่อปี
| 2 น้อย | เกิดขึ้น 2-3 ครั้งต่อปี
| 3 ปานกลาง | เกิดขึ้น 4-5 ครั้งต่อปี
| 4 สูง | เกิดขึ้น 6-12 ครั้งต่อปี
| 5 สูงมาก | เกิดขึ้นมากกว่า 12 ครั้งต่อปี

## คำชี้แจงเกณฑ์ผลกระทบ
ตัวอย่าง
คำชี้แจง : เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (เกณฑ์แบบฟอร์มที่ 2)
ด้านของผลกระทบ ระดับความรุนแรง | ด้านการเงินและทรัพย์สินเสียหาย | ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ และส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้บริหารหรือองค์กรภายนอก | ด้านผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าเป้าหมาย | ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้ | อันตรายต่อชีวิตของ ผู้ป่วย/ญาติ/ประชาชน/ เจ้าหน้าที่ | ระบบสนับสนุนบริการ
1 รุนแรงน้อยมาก | มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายน้อยกว่า 10,000 บาท | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ กลุ่ม/ฝ่าย/งาน | ได้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย < ร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ไม่เกิน 45 วัน | เกิดการร้องเรียนแต่ สามารถยอมความได้ | ไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ต้องการดูแล เพื่อป้องกันอันตราย (ระดับ A-B) | หยุดบริการน้อยกว่า 5 นาที
2 รุนแรงน้อย | มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายมูลค่า ≥10,000-50,000 บาท | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ โรงพยาบาล/สถาบัน/สำนัก/กอง | ได้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย ≥ ร้อยละ 10-20 หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 46 – 90 วัน | เกิดการร้องเรียน แต่สามารถตกลงชดใช้ ค่าเสียหายได้ ไม่ต้องขึ้นศาล | ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (ระดับ C-D) | หยุดบริการมากกว่า 5-15 นาที
3 รุนแรงปานกลาง | มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหาย มูลค่า > 50,000-250,000 บาท | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ในระดับกรม | ได้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ 20-30 หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 91 – 135 วัน | เกิดการฟ้องร้องขึ้นศาล | ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย แต่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (ระดับ E-F) | หยุดบริการมากกว่า 15-30 นาที
4 รุนแรงสูง | มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สิน เสียหายมูลค่า > 250,000-500,000 บาท | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ในระดับกระทรวง | ได้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ 30-40 หรือ เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน 136 – 180 วัน | ต้องรับโทษในระดับ โรงพยาบาล/สถาบัน/ สำนัก/กอง | ได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัว ในโรงพยาบาลและมีความพิการหลงเหลืออยู่ (ระดับ G-H) | หยุดบริการมากกว่า 30-60 นาที
5 รุนแรงสูงมาก | มีการลดลงของรายได้หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีทรัพย์สินเสียหาย มูลค่า > 500,000 บาท | มีผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ ในระดับประเทศหรือนานาชาติ | ได้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย > ร้อยละ 40 หรือเกิดความล่าช้าในการดำเนินงานมากกว่า 180 วัน | ต้องรับโทษในระดับผู้บริหารระดับกรม | เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บรุนแรง คุกคามต่อชีวิต ต้องใช้เครื่องมือในการช่วยชีวิต (ระดับ I) | หยุดบริการมากกว่า 1 ชั่วโมง